## PATCS_LISTO 2016 (hidden)
26 de mayo de 2016
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. PLANEACIÓN
1.1 | Establecer la coordinación con la CONADE para acordar lo referente a la Contraloría Social | CONADE y SJRD | Acuerdos | 1 | bar: ENERO 3 to ENERO 4
1.2 | Establecer coodinación entre el SJRD y el OEC para realizar las Actividades de Contraloría Social. | SJRD y OEC | Reuniones de Trabajo | 1 | bar: FEBRERO 8 to MARZO 9
1.3 | Designar o ratificar al Enlace o Responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Dirección de Contraloría Social del OEC. | SJRD | Oficio | 1 | bar: FEBRERO 8 to MARZO 9
1.4 | Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. | SJRD y OEC | PETCS eleborado | 1 | bar: MAYO 17 to MAYO 20
1.5 | Remitir a la CONADE el PETCS para su aprobación. | CONADE y SJRD | PETCS aprobado | 1 | bar: MAYO 19 to MAYO 20
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
2.1 | Elaboración y distribución de los materiales de difusión. | SJRD | Material de difusión | 500 | bar: JULIO 25 to AGOSTO 32
2.2 | Elaboración y distribución de los materiales de difusión. | OEC | Material de difusión | Sin cuantificar | bar: JULIO 25 to AGOSTO 32
2.3 | Capacitar y asesorar a los Servidores Públicos en materia de Contraloría Social. | SJRD y OEC | Capacitación | 2 | bar: MAYO 20 to AGOSTO 32
2.4 | Constituir a los Comités de Contraloría Social. | SJRD | Actas/Comités | 40 | bar: JULIO 25 to AGOSTO 32
2.5 | Capacitar y asesorar a los Integrantes de los CCS para la realización de sus funciones y a los beneficiarios. | SJRD y OEC | Capacitación | Sin cuantificar | bar: JULIO 25 to AGOSTO 32
2.6 | Recopilar las Cedulas de Vigilancia. | SJRD y OEC | Cedulas de Vigilancias | 40 | bar: JULIO 25 to AGOSTO 32
2.7 | Recopilar los Informes Anual. | SJRD y OEC | Informes Anuales | 40 | bar: OCTUBRE 38 to DICIEMBRE 45
2.8 | Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para informar los resultados y proporcionar asesoria. | SJRD |  | 80 | bar: JULIO 25 to DICIEMBRE 46
3. SEGUIMIENTO
3.1 | Recibir, Atender o Canalizar las quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios. | CCS y OEC | Quejas y denuncias | Sin cuantificar
3.2 | Capturar en el SICS, respecto a las actividades de promoción; recopilación de Cédulas de Vigilancia e Informe Anual. | SJRD | Actividades, Cedulas e Informes capturados | Sin cuantificar | bar: SEPTIEMBRE 33 to SEPTIEMBRE 34; DICIEMBRE 45 to DICIEMBRE 46
3.3 | Fortalecer las acciones de coodinación entre el SJRD y el OEC y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en las reuniones de trabajo | SJRD y OEC | Reuniones de Trabajo | 3 | bar: MAYO 19 to MAYO 20; AGOSTO 31 to AGOSTO 32; DICIEMBRE 45 to DICIEMBRE 46
3.4 | Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora. | SJRD y OEC | Reuniones de Trabajo | 1 | bar: DICIEMBRE 45 to DICIEMBRE 46
CCS | Comité de Contraloría Social
CONADE | Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
OEC | Órganos Estatales de Control (SFP- Chiapas)
PATCS | Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
PETCS | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
SFP | Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas. |  |  | Lic. Cesareo Camino Golpe | JUNIO 23: L.DMyG. Deisy Castillo Cruz
SJRD | Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte - Chiapas. |  |  | Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo | JUNIO 23: Directora de Contraloría Social
Secretaría de la Función Pública
· SICS. Sistema Informático de la Contraloría Social
Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
Unidad de Apoyo Administrativo
Contraloría Social en el Programa de Cultura Física y Deporte
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016

## ANEXO 1 PETCS 2022
PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022
Insertar el nombre del Órgano de Cultura Física y Deporte, Municipio, Demarcación Territorial de la Ciudad de México, Asociación Deportiva Nacional u Organismo Afin.
FECHA DE ELABORACIÓN:_____________________
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización de las Actividades
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1. PLANEACIÓN
1.1 | Designar o ratificar al enlace o responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Instancia Normativa y al Órgano Estatal de Control. | Instancia Ejecutora | Oficio de designación | 1
1.2 | Elaborar el Programa de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) y enviarlo a validación de la Instancia Normativa. | Instancia Ejecutora | PETCS | 1
1.3 | Subir al Sistema Informático de Contraloria Social el PETCS validado por la Instancia Normativa y capturar las actividades programadas. | Instancia Ejecutora | PETCS y actividades | 1
1.4 | Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Socia los recursos (apoyos, obras o servicios) que vigilarán los Comités de Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Registro en SICS | 1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN
2.1 | Elaborar y/o distribuir los materiales de difusión del programa Contraloría Social. | Instancia Ejecutora | Recibo de entrega de materiales | 1
2.2 | Elaborar y/o distribuir los materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Recibo de entrega de materiales | 1
2.3 | Emitir, a través de medios impresos o electrónicos, la convocatoria o invitación para la constitución de comités. | Instancia Ejecutora | Convocatoria | 1
2.4 | Organizar una reunión con los beneficiarios al inicio de la ejecución del programa para constituir los Comités de Contraloría Social, de no existir objeción alguna, debera registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no mayor a 15 días hábiles y expedir la constancia de su registro, la cual deberá ser entregada al Comité. | Instancia Ejecutora | Acta de Constitución de Comité de CS | 2
2.5 | Capacitar y asesorar a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social para la realización de sus funciones. | Instancia Ejecutora | Minuta de trabajo | 2
2.6 | Recopilar el informe de Comité de Contraloría Social y capturarlo en el SICS; un informe por comité. | Instancia Ejecutora | Informe del Comité de CS | 1
2.7 | Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para informar los resultados y proporcionar asesoria. | Instancia Ejecutora | Minuta de reunion de trabajo | 2
3. SEGUIMIENTO
3.1 | Capturar en el SICS, las actividades de Promoción, Operación y el informe de CCS que se encuentren pendientes. | Instancia Ejecutora | Oficio de atención dirigido a la Instancia Normativa | 1
3.2 | Analizar los resultados de Contraloría Social y validar el informe final | Instancia Ejecutora | Informe final validado | 1
| ELABORA |  |  |  | ABRIL 16: VALIDA
| NOMBRE Y FIRMA |  |  |  | ABRIL 16: JORGE ALBERTO GARCÍA MONTES DE OCA
| ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL |  |  |  | ABRIL 16: DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN
| Insertar el nombre del Órgano de Cultura Física y Deporte, Municipio, Demarcación Territorial de la Ciudad de México, Asociación Deportiva Nacional u Organismo Afin. |  |  |  | ABRIL 16: Y ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA CONADE
| CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  | ABRIL 16: jorge.garcia@conade.gob.mx
| NÚMERO TELEFÓNICO |  |  |  | ABRIL 16: 55 5927 5200 EXT. 2200 Y 2240
· SICS. Sistema Informático de la Contraloría Social
CCS | Comité de Contraloría Social
OEC | Órgano Estatal de Control
PETCS | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
SICS | Sistema Informático de Contraloría Social
INSERTAR LOGOTIPO